## Sheet1
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका
क्र.सं. | बजेट बक्तव्यसँग सम्बन्धित बुँदा नं. | बजेट वक्तव्यको व्यहोरा | मूख्य क्रियाकलाप | LMBIS कोड नं. | माइलस्टोन | आ.ब. 078/79 को कार्यान्वयन समयसारिणी (7) | [11 empty] | कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | माइलस्टोनको समूह
[6 empty] | प्रथम चौमासिक |  |  |  | दोश्रो चौमासिक |  |  |  | तेश्रो चौमासिक
1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10
2 | 94 | कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्ने। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्‍वित हुने व्यवस्था गर्ने। कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवम् पोषण अधिकार सुनिश्‍चित गर्ने। कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने। | 4: बाख्रापालन प्रवर्दन कार्यक्रम; 5: ५.१.११.३३०; 6: १. सुचना प्रकाशन, फिल्ड भेरिफिकेशन तथा छनौट; तेश्रो चौमासिक 8: FANSEP Project Cluster Units (PCUs); तेश्रो चौमासिक 9: FANSEP Project Management Unit (PMU), MOALD
२. १५० वटा बाख्रा पालन प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन
|  |  | ग्रामिण कुखुरापालन प्रवर्दन कार्यक्रम (मूल्य श्रृङ्खला विकास, आयआर्जन तथा विविधिकरण ) | ५.१.११.३३२ | १. सुचना प्रकाशन, फिल्ड भेरिफिकेशन तथा छनौट
२. 76 वटा ग्रामिण कुखुरापालन प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन
|  |  | पुरक अनुदान कार्यक्रम (पोषण सुरक्षामा सुधार) | 5.1.11.326 | 1. प्रस्ताव आव्हान
२. फिल्ड भेरिफिकेशन, प्रस्ताव छनौट र सम्झौता
३. 260 वटा पुरक अनुदान कार्यक्रमहरु संचालन
|  |  | साना अनुदान कार्यक्रम (पोषण सुरक्षामा सुधारका लागि) | ५.१.११.२६९ | 1. प्रस्ताव आव्हान
२. फिल्ड भेरिफिकेशन, प्रस्ताव छनौट र सम्झौता
३. 190 वटा साना अनुदान कार्यक्रमहरु संचालन
|  |  | घरबारी पोषण बगैचा कार्यक्रम संचालन | ५.१.११.३४१ | 1. सुचना प्रकाशन तथा माग संकलन
२. ४40 वटा घरबारी पोषण बगैचा कार्यक्रम संचालन
3 | 108 | 108. दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने। | 4: दुग्ध उत्पादन प्रवर्दन कार्यक्रम; 5: ५.१.११.३३१; 6: १. सुचना प्रकाशन, फिल्ड भेरिफिकेशन तथा छनौट; तेश्रो चौमासिक 8: FANSEP Project Cluster Units (PCUs); तेश्रो चौमासिक 9: FANSEP Project Management Unit (PMU), MOALD
२. ५० वटा दुग्ध उत्पादन प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन
4 | 98 | विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने। इजाजत प्राप्‍त विक्रेताबाट उन्‍नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरीएको । | 4: बिजबृद्वि गर्ने कृषक समुहहरुलाई मुल बिउमा सहयोग (धान-3.1, मकै-1.4, गहुँ-१2, कोदो-०.4 ,फाफर-०.3, सिमि-०.२ मसुरो-1.5 मे.टन ); 5: 2.7.15.1267; 6: 1. बिजबृद्वि गर्ने कृषक समुहहरुलाई 19 मे.टन मुल बिउ 85 % अनुदान उपलब्ध गराउने ।; तेश्रो चौमासिक 8: FANSEP Project Cluster Units (PCUs); तेश्रो चौमासिक 9: FANSEP Project Management Unit (PMU), MOALD
|  |  | कृषक समुहहरुलाई उन्नत बिउ वितरण (धान-34, मकै-30, गहुँ-90, कोदो-2 ,फाफर-1, सिमि-2 मसुरो-10, मुङ्ग-6, मास-१, बिउ आलु-170 मे.टन ) | 2.7.15.1271, 2.7.15.1272, 2.7.15.1273, 2.7.15.1270, 2.7.15.1435, 2.7.15.1236, 2.7.15.1437, 2.7.15.1439 | 1. कृषक समुहहरुलाई 346 मे.टन उन्नत बिउ 85 % अनुदान उपलब्ध गराउने ।
|  |  | आलुको बिजबृद्वि गर्ने कृषक समुहहरुलाई आलुको PBS Tubers सहयोग | 2.7.15.1269 | १. आलुको बिजबृद्वि गर्ने कृषक समुहहरुलाई 5४,००० आलुको PBS Tubers वितरण
5 | 111 | सुधारिएको गोठ निर्माण, पशु दाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरन क्षेत्र विकास एवम् विस्तारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने। मुलुकका 4 सय 68 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी 7 लाख उन्‍नत नश्‍लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका स्रोतपशु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने। गाई, भैंसी र कुखरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने। | 4: आयोजना लागु भएका गाउँपालिकाहरुमा AI Unit स्थापना तथा सुधारमा सहयोग; 5: ५.१.११.३२८; 6: 1. सुचना प्रकाशन तथा माग संकलन; तेश्रो चौमासिक 8: FANSEP Project Cluster Units (PCUs); तेश्रो चौमासिक 9: FANSEP Project Management Unit (PMU), MOALD
२. 8 वटा AI Unit सुधारमा सहयोग
|  |  | बोयर बाख्राको मल्टिप्लायर हर्ड स्थापना तथा परिचालन | ५.१.११.३२९ | 1. सुचना प्रकाशन तथा माग संकलन
2. ८ वटा बोयर बाख्राको मल्टिप्लायर हर्ड स्थापनामा
6 | 102 | सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गर्ने। | 4: Handling and processing संरचनाहरुको निर्माणमा सहयोग; 5: ११.६.९.१०४; 6: 1. सुचना प्रकाशन तथा माग संकलन; तेश्रो चौमासिक 8: FANSEP Project Cluster Units (PCUs); तेश्रो चौमासिक 9: FANSEP Project Management Unit (PMU), MOALD; तेश्रो चौमासिक 10: 5
२. २६ वटा Handling and Processing संरचनाहरुको निर्माण
|  |  | ग्रामिण बजार, संकलन केन्द्र तथा हाटबजारहरुको सुधार/पुनस्थापनामा सहयोग | ११.६.९.१०३ | १. सुचना तथा माग संकलन
२. मौजुदा 16 वटा बजार/हाट बजार हरुको सुधार